## Samenvatting
Smart Home & Netwerk Rapport
M. Montanus · Rijnsburg — 15-05-2026
Klant | M. Montanus
Locatie | Rijnsburg
Datum rapport | 15-05-2026
Internet | Ziggo (kabel) — alternatief glasvezel-scenario uitgewerkt
Smart home hub | Home Assistant Core 2026.5.1 (OS 17.3) op 192.168.178.21
Aantal switches | 7
Aantal kabels | 21
Totaal kabel (m) | 151
Waarvan buitenkabel (m) | 80
Aantal apparaten | 29
Bedraad | 19
Knelpunten totaal | 7
Knelpunten met hoge prioriteit | 2
Knelpunten (samenvatting)
[HOOG] Geen managed switches / VLAN-segmentatie | Alle 6 switches zijn onbeheerd. Smart home, IoT, gastapparaten en werkplekken zitten op één plat netwerk. Een gehackt IoT-apparaat heeft direct toegang tot HA, NAS en PCs.
[HOOG] Single point of failure: hoofd-switch in meterkast | Bij stroomuitval of defect van de centrale switch valt het hele huis stil — inclusief slimme thermostaat, alarm en camera's. Geen UPS aanwezig.
[MIDDEN] Geen PoE op buitenkabels naar camera's | Camera's en access points hangen nu aan losse PoE-injectors. Dat geeft een rommelig elektrisch beeld, extra storingspunten en geen centrale managment van PoE-budget.
[MIDDEN] Geen redundantie voor Home Assistant | HA draait op één host (192.168.178.21) zonder externe back-up of off-site replicatie. Bij hardwarefalen verlies je alle automatiseringen en historie.
[LAAG] Cascade-topologie via huiskamerswitch | Switch huiskamer is hub voor werkplek Marcel én Nick. Storing in huiskamer haalt twee gebruikers tegelijk offline. Acceptabel maar suboptimaal.
[MIDDEN] Buitenkabels niet beschermd via overspanningsbeveiliging | 30m, 20m en 10m buitenkabels (Cat7 S/FTP) komen het huis in zonder gecombineerde aardafleiding / surge protection. Bij blikseminslag in de buurt risico op kapot apparatuur.
[INFO] Cat7 met RJ45 — verspilling van bandbreedte | Cat7 is gespecificeerd voor 600 MHz / GG45. In combinatie met RJ45 functioneert het feitelijk als Cat6a (10 GbE). Geen probleem, maar Cat6a was goedkoper geweest.

## Infrastructuur
ID | Naam | Locatie | Type | Poorten totaal | Poorten gebruikt | Poorten vrij | Managed | Opmerking
modem | Binnenkomst (Modem / Hoofdrouter) | Meterkast / Entree | modem | 24 | 6 | 18 | nee
sw-electra-kast | Switch electra kast | Meterkast / Elektrakast | switch | 9 | 3 | 6 | nee
sw-huiskamer | Switch huiskamer | Huiskamer | switch | 4 | 6 | 0 | nee | Overbezet — uitbreiden
sw-kastenkamer | Switch kastenkamer | Kastenkamer / Berging | switch | 4 | 3 | 1 | nee
sw-nick | Switch Nick | Slaapkamer Nick | switch | 6 | 2 | 4 | nee
sw-marcel | Switch Marcel | Werkkamer Marcel | switch | 4 | 3 | 1 | nee
sw-melissa | Switch Melissa | Slaapkamer Melissa | switch | 3 | 2 | 1 | nee

## Kabels
# | Buitenkabel | Cat | S/FTP | Lengte (m) | Benaming | Categorie lengte
1 | ja | 7 | ja | 20 | Buitenkabel CAT7 20 meter - S/FTP | >10 m
2 | nee | 7 | ja | 5 | CAT7 5 meter - S/FTP | ≤5 m
3 | ja | 7 | ja | 20 | Buitenkabel CAT7 20 meter - S/FTP | >10 m
4 | nee | 7 | ja | 10 | CAT7 10 meter - S/FTP | >5 ≤10 m
5 | ja | 7 | ja | 10 | Buitenkabel CAT7 10 meter - S/FTP | >5 ≤10 m
6 | nee | 7 | ja | 7.5 | CAT7 7,5 meter - S/FTP | >5 ≤10 m
7 | nee | 7 | ja | 5 | CAT7 5 meter - S/FTP | ≤5 m
8 | nee | 7 | ja | 5 | CAT7 5 meter - S/FTP | ≤5 m
9 | nee | 7 | ja | 3 | CAT7 3 meter - S/FTP | ≤5 m
11 | nee | 7 | ja | 0.5 | CAT7 0,5 meter - S/FTP | ≤5 m
12 | nee | 7 | ja | 0.5 | CAT7 0,5 meter - S/FTP | ≤5 m
13 | nee | 7 | ja | 7.5 | CAT7 7,5 meter - S/FTP | >5 ≤10 m
14 | ja | 7 | ja | 30 | Buitenkabel CAT7 30 meter - S/FTP | >10 m
15 | nee | 7 | ja | 3 | CAT7 3 meter - S/FTP | ≤5 m
16 | nee | 7 | ja | 10 | CAT7 10 meter - S/FTP | >5 ≤10 m
17 | nee | 7 | ja | 2 | CAT7 2 meter - S/FTP | ≤5 m
18 | nee | 7 | ja | 4 | CAT7 4 meter - S/FTP | ≤5 m
19 | nee | 7 | ja | 2 | CAT7 2 meter - S/FTP | ≤5 m
20 | nee | 7 | ja | 2 | CAT7 2 meter - S/FTP | ≤5 m
21 | nee | 7 | ja | 2 | CAT7 2 meter - S/FTP | ≤5 m
23 | nee | 7 | ja | 2 | CAT7 2 meter - S/FTP | ≤5 m

## Apparatuur
ID | Naam | Categorie | Locatie | Verbinding | Protocol | Status | IP
modem-ziggo | Modem Ziggo Connectbox | netwerk | Meterkast | bedraad | ethernet | actief | 192.168.178.1
sw-main | Hoofdswitch 24p (unmanaged) | netwerk | Meterkast | bedraad | ethernet | actief
ap-1 | WiFi Access Point — woonlaag | netwerk | Plafond hal beneden | bedraad (PoE-injector) | WiFi 5/6 | actief
ap-2 | WiFi Access Point — slaaplaag | netwerk | Overloop boven | bedraad (PoE-injector) | WiFi 5/6 | actief
ha-server | Home Assistant server (HA Core 2026.5.1 · OS 17.3) | smarthome | Elektrakast | bedraad | ethernet | actief | 192.168.178.21
zigbee-coord | Zigbee coördinator (SLZB-06 / SkyConnect) | smarthome | Elektrakast | bedraad | Zigbee 3.0 | actief
hue-bridge | Philips Hue Bridge | smarthome | Huiskamer (TV-meubel) | bedraad | Zigbee | actief
hue-huiskamer | Hue lampen huiskamer (5x) | smarthome | Huiskamer | wireless | Zigbee | actief
hue-keuken | Hue spots keuken (4x) | smarthome | Keuken | wireless | Zigbee | actief
hue-slaapk | Hue lampen slaapkamers (6x) | smarthome | Verdieping | wireless | Zigbee | actief
innr-strip | Innr LED strip TV | smarthome | Huiskamer | wireless | Zigbee | actief
thermostaat | Slimme thermostaat (Tado / Honeywell evohome) | klimaat | Hal | wireless | WiFi + RF | actief
radio-knoppen | Slimme radiatorknoppen (4x) | klimaat | Verdieping | wireless | Zigbee | actief
co2-sensor | CO₂- en luchtkwaliteitssensoren (3x) | klimaat | Diverse | wireless | Zigbee | gepland
p1-meter | P1-meter slimme energiemeter (HomeWizard) | klimaat | Meterkast | bedraad | ethernet/WiFi | actief
cam-voor | Camera voorzijde (Reolink PoE) | beveiliging | Buitengevel voor | bedraad (PoE) | ethernet | actief
cam-achter | Camera achterzijde (Reolink PoE) | beveiliging | Buitengevel achter | bedraad (PoE) | ethernet | actief
deurbel | Slimme deurbel (Reolink / Hue Secure) | beveiliging | Voordeur | bedraad / WiFi | ethernet/WiFi | actief
deursensor | Deur-/raamsensoren Aqara (8x) | beveiliging | Diverse | wireless | Zigbee | actief
beweging | Bewegingsmelders Aqara (5x) | beveiliging | Diverse | wireless | Zigbee | actief
tv-huiskamer | Smart TV huiskamer (LG OLED) | av | Huiskamer | bedraad | ethernet | actief
sonos-living | Sonos Arc + Sub (huiskamer) | av | Huiskamer | bedraad | ethernet | actief
sonos-keuken | Sonos One keuken | av | Keuken | wireless | WiFi | actief
appletv | Apple TV 4K | av | Huiskamer | bedraad | ethernet | actief
pc-marcel | Werkplek Marcel (PC + monitor + printer) | werkplek | Werkkamer Marcel | bedraad | ethernet | actief
pc-nick | Werkplek Nick (PC + console) | werkplek | Slaapkamer Nick | bedraad | ethernet | actief
pc-melissa | Werkplek Melissa (laptop + iPad) | werkplek | Slaapkamer Melissa | bedraad / WiFi | ethernet/WiFi | actief
printer | Netwerkprinter HP | overig | Werkkamer Marcel | bedraad | ethernet | actief
nas | NAS / back-up Synology DS | overig | Kastenkamer | bedraad | ethernet | gepland

## Verbeterplan
Fase | Horizon | Doel | Actie | Prioriteit | Kosten (EUR) | Complexiteit | DIY / Specialist
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | Hoofdswitch vervangen door 24p PoE++ managed (bijv. UniFi USW-Pro-24-PoE) | hoog | €650 – €850 | midden | DIY
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | VLAN-design: VLAN10 LAN, VLAN20 IoT, VLAN30 Gast, VLAN40 Camera's | hoog | €0 (configuratie) | hoog | Specialist
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | UPS (CyberPower 1500VA) onder hoofdswitch + modem + HA-host | hoog | €180 – €240 | laag | DIY
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | Cat7 buitenkabels via Surge Protector (Ubiquiti ETH-SP) aansluiten | midden | 3× €25 = €75 | laag | DIY
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | Patchpaneel + labeling in meterkast aanbrengen | midden | €90 – €140 | midden | DIY
Netwerk fundament | 0 – 3 maanden | Veilig, gesegmenteerd, monitorbaar netwerk dat 24/7 werkt. | WiFi-mesh upgraden naar 2× UniFi U6-Pro/Lite via PoE | midden | 2× €170 = €340 | midden | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Home Assistant migreren naar HA Yellow of NUC + SSD (van Pi/SD) | hoog | €350 – €550 | midden | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Matter-controller activeren in HA, eerste Matter-apparaten testen | midden | €0 | midden | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Aanwezigheidsdetectie via mmWave (Aqara FP2) in huiskamer + hal | midden | 2× €75 = €150 | laag | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Slimme rookmelders (Ei Electronics Ei3028) integreren via Z-Wave/Matter | hoog | 4× €70 = €280 | laag | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Smart-deurslot voordeur (Nuki 4 Pro of Yale Linus) + Matter-bridge | midden | €250 – €320 | midden | DIY
Smart Home uitbreiding | 3 – 9 maanden | Compleet, toekomstvast smart home gebaseerd op Matter + Zigbee, volledig lokaal. | Zonnepanelen-integratie & dynamische tarieven (P1 + ANWB Energie API) | midden | €0 – €60 | hoog | Specialist
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | Synology NAS in kastenkamer met automatische HA-snapshots (off-site naar OneDrive) | hoog | €500 – €750 | midden | DIY
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | NVR voor camera's (Frigate op aparte mini-PC met Coral TPU) | midden | €350 – €450 | hoog | Specialist
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | Energie-dashboard: realtime verbruik per kring + advies via HA | midden | €80 – €150 | midden | DIY
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | Stem-bediening lokaal (Whisper + Piper, geen cloud) | laag | €0 | hoog | Specialist
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | Aanwezigheids-routines: verlichting + verwarming + alarmstand per scenario | midden | €0 | midden | DIY
Automatisering & optimalisatie | 9 – 18 maanden | Zelflerend huis: scènes op basis van aanwezigheid, weer, energieprijs en routines. | Monitoring: Uptime Kuma + InfluxDB + Grafana met alerts via Pushover | laag | €0 – €60 | midden | DIY